**Анализ и оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования Новосергиевского района на 2014-2020 годы» за 2016 год.**

**Образовательная сеть района.**

В районе функционируют 53 образовательные организации основного, среднего дошкольного и дополнительного общего образования.

В течение двух лет наблюдается увеличение численности учащихся школ. Так в 2016-17 контингент обучающихся 34 школ района увеличился на 120 человек и составил 3920 чел. Из них в коррекционных классах обучается 48 учащихся. В этом году по очно-заочной форме обучаются 3 учащихся, в форме самообразования -2 человека. По индивидуальным учебным планам обучаются на дому 23 учащихся.

С 1 сентября вступили в силу федеральные образовательные стандарты начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями. В нашем районе по этим стандартам в 1 классах обучаются 7 человек. По состоянию на 1 декабря 2016 года в школах Новосергиевского района обучается 61ребёнок-инвалид и 106 детей с ОВЗ.

Для получения качественного образования обучающимися, проживающими в отдаленных сельских населенных пунктах, организован подвоз в базовые школы. В 7 интернатах проживают 47 учащихся, ежедневным подвозом охвачено для 240 детей из 28 населенных пунктов.

Реорганизация образовательных учреждений в 2016 году не проводилась. Лицензию и государственную аккредитацию имеют все учреждения.

***Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»***

В Новосергиевском районе функционируют 25 учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, которые посещают 1486 детей, что составляло примерно 50 % от общего количества проживающих в Новосергиевском районе детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Кроме того функционирует на базе школ 4 группы кратковременного пребывания, которые посещают 71 ребенок; на базе ДДТ – 9 групп, которые посещают 95 детей. С учетом работы групп кратковременного пребывания охват дошкольным образованием составляет 59,5% от общего количества проживающих в районе детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В 4 дошкольных образовательных организациях Новосергиевского района  воспитываются 4 детей-инвалидов. Оплата за содержание в дошкольном учреждении составила 44 рубля в день. В летнее время выделяются дополнительные средства на усиление питания (фрукты и соки) в целях оздоровления детей в летний период.

В дошкольных учреждениях работают 122 педагога. С высшим образованием 66 педагогов (55%), средне-педагогическое имеют 50 педагогов (41%), средне-специальное 4 педагога (4 %). Высшая категория у 6 педагогов (5 %), на 1 категорию аттестовано 64 педагогов (53%), аттестован на соответствие занимаемой должности 38 педагогов (31%). За последние три года 87 педагогов ДОО (71,3%) прошли курсы по ФГОС ДОО и 33 педагога ( 27 %) проблемные курсы.

*Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы*

В отчетном году запланировано к реализации 4 основных мероприятия:

1. «Развитие дошкольного образования»;
2. «Воспитание и обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому»;
3. «Финансовое обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»;
4. «Реализация социально-значимых мероприятий в сфере дошкольного образования»;

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Соответственно степень реализации мероприятий оценивается как 100%:

СРм=4/4=1

*Оценка степени*

*соответствия запланированному уровню затрат*

Подпрограмма, содержит мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Расходы по подпрограмме соответствуют запланированному уровню.

На реализацию подпрограммы запланировано 71 590,87 тыс.рублей средств областного бюджета, освоено 70184,42 тыс.рублей, средств местного бюджета запланировано 32 514,27 тыс.рублей, освоено 32 063,80 тыс.рублей

ССуз=0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп,

где:

ССуз ~ степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф- фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП- предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

ССуз=0,5\*32 063,80 /32 514,27 +0,5\*70184,42 /71 590,87 =0,98

*Оценка эффективности использования*

*средств местного бюджета*

Показатель соотношения степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета: Эис=СРм-ССуз

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРМ - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

При этом если значение Эис составляет: не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9; не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8; не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7; не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6; не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5; менее -0,5, то оно принимается равным 0.

следовательно Эис= 1-0,98=0,02=1

*Оценка степени*

*достижения целей и решения задач подпрограмм*

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы определяется степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп

где:

СДп/ппз~ степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

в случаях, если СДп/ппз> 1,значение СДп/ппз принимается равным 1.

1. беспеченность населения услугами дошкольного образования (удельный вес численности детей в возрасте 0–3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста), СДп/ппз=72/67,8=1,06 =1
2. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Оренбургской области, СДп/ппз=100/100=1.
3. Удельный вес численности руководителей муниципальных образовательных организаций дошкольного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей муниципальных образовательных организаций дошкольного образования детей Новосергиевского района, СДп/ппз=100/100=1.
4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с передачей сигнала автоматической пожарной сигнализации на единые дежурно-диспетчерские службы подразделений государственной противопожарной службы, СДп/ппз=88/29=3,03=1.

Степень реализации подпрограммы определяется степенью достижения четырех индикаторов:

CРп/п = ∑СДп/ппз/N,

где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N- число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1,значение СДп/ппз принимается равным 1.

CРп/п = ∑1+1+1+1/4=1

*Оценка эффективности реализации подпрограммы*

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости

от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета:

ЭР п/п = СР п/п \* Эис,

где:

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис -  эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

ЭР п/п = 1\*1=1 .

Согласно полученного показателя эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы -0,15.

***Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»***

По итогам прошедшего учебного года успеваемость в ОО района осталась стабильной и составила 99,1%. Отмечается положительная динамика качества обучения. Так по сравнению с 2015 годом произошло повышение качества знаний на 6%, таким образом, качество знаний составило 47,9%. 12 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении» (10%), аттестаты с отличием получили 15 девятиклассников (4%).

Успеваемость по району в 9 классах составила 100%, все девятиклассники получили аттестаты.

В ЕГЭ приняли участие 99,2 % выпускников 11 классов текущего года (не допущен 1 выпускник Кулагинской СОШ). Результативность ЕГЭ в основные сроки по обязательным предметам составила:

* Русский язык – 100% (в 2015-100%).
* Математика базового уровня -100% (в 2015-100%).
* Математика профильного уровня-98,9% (в 2015 г- 87,9%) - не набрала минимальное количество баллов по математике профильного уровня 1 выпускница текущего года из НСОШ№4.

Со 100%-ным результатом сдали выпускники 2016 года ЕГЭ по физике, немецкому языку, истории, географии, литературе. Районные средние баллы повысились по математике (профильного и базового уровней), информатике, истории, географии, литературе.

В 2016 году на ремонтные работы в образовательные организации всего было выделено 12 млн 731 тыс.руб:

870,8 т.р. - федеральный бюджет,

6 738 т.р. – областной бюджет,

3603т.р. - муниципальный бюджет,

3308 т.р. - спонсорские средства.

# В рамках реализации федерального проекта по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом проведены ремонтные работы спортзалов с применением современных норм и технологий (модульное травмобезопасное покрытие пола, антивандальная окраска, светодиодное освещение) в МОБУ «Судьбодаровская СОШ», МОБУ «Электрозаводская СОШ» общей суммой 4,5 млн.руб.

По программе реализации социально значимых средств проведены ремонтные работы по замене окон в «НСОШ№3», оборудованию двускатной крыши и замене окон в детском саду №3 «Теремок»; ремонт мягкой кровли и стены здания детского сада №1 «Светлячок». В 2016 по программе «Доступная среда» году оборудован пандус и санузел в детском саду №3 «Теремок».

# В рамках соглашений о сотрудничестве проведены ремонтные работы по

* ограждению территории Горной основной школы,
* устройству навеса, пешеходной дорожки и замены деревянных окон на пластиковые в Верхнеплатовской основной школе,
* замене деревянных окна на пластиковые в Нестеровской средней школе,
* ремонту стен и отмостки вокруг здания Кувайской средней школы.

Муниципальные средства направлены на:

* устройство теплотрассы к уранскому детскому саду «Дюймовочка»,
* ремонт пожарных водоёмов в Сузановской средней и Козловской основной школах,
* установку видеонаблюдения по периметру и внутри зданий 4 школ райцентра,
* ремонт 7 плит перекрытия в Новосергиевской школе №3.

Финансирование системы образования.

Доля муниципальных расходов на содержание и развитие образовательных учреждений в 2016 году составила 58,6 % от общего бюджета. (В 2015-58 %)

Фактическое финансирование составило 479 млн 903,2 тыс.руб., в т.ч. Госстандарт 244 млн 459,6 тыс.руб., из них:

-оплата труда-220 млн 498,2 тыс.руб.

-учебные расходы-23 млн 961,4 тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата работников образовательных организаций района в 2016 г. (по состоянию на 1.01.17):

-заработная плата педагогических работников общеобразовательных школ-24014 руб.,

- заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций-19884 руб.,

- заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей – 19070 руб.

Кадровый ресурс. Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году осуществляют 852 педагогических работника, из них 132 руководителя. В 2016 году аттестовано 194 педагога на высшую и первую категории, на соответствие занимаемой должности «руководитель» аттестовано - 29 человек. В 2016 году 447 педагогов прошли курсовую подготовку (49% от всего кол-ва педагогов). По сравнению с предыдущими годами наблюдается рост учителей с высшим образованием, количество педагогов, прошедших курсовую подготовку, повышение количества аттестуемых педагогов. На начало учебного года в районе работает 20 молодых учителей (со стажем работы до 3-х лет). Вновь прибывших учителей в 2016 году– 8.

Активное участие педагоги района принимают в профессиональных конкурсах:

* Всероссийский и международный уровень -71 чел, (призёры и победители-45 педагогов),
* региональный уровень-67 (призёры и победители-38 педагогов)
* муниципальный уровень-54 (призёры и победители-34 педагога).

Системная работа по совершенствованию системы школьного питания позволила достичь определенных результатов. Охват горячим питанием школьников Новосергиевского района составляет 100%. Стоимость завтрака составляет от 12,59 до 20 рублей, обеда -30 рублей. 29% учащихся обеспечены двухразовым питанием. В целях пропаганды здорового питания в школах реализуются образовательные программы для учащихся по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе культуры здорового питания, получены красочные пособия для учащихся «Разговор о правильном питании». В 2016 году обучением по программе охвачено более 2400 обучающихся с 1 по 6 класс.

Гражданско-патриотическое воспитание школьников одно из основных направлений воспитательной работы ОУ района.

Большую роль в патриотическом воспитании играют школьные музеи и экспозиции. На базе 34 организаций образования функционируют 20 музеев, 5 музейных комнат, 9 музейных уголков Боевой славы. Гражданско-патриотическое направление реализовывалось через блок мероприятий, связанных с углубленным изучением истории России и краеведческого материала.

В районе действует 34 школьных спортивных клуба, что составляет 100%, количество детей и подростков, занимающихся в них -3801. В школах района регулярно проводятся массовые мероприятия по различным видам спорта. Во всех школах района реализуется трёхчасовая программа по физкультуре, выделяются часы на организацию спортивных. ДЮСШ ежегодно проводит более 270 массовых мероприятий с общей численностью участников - свыше 18 тыс. человек. Анализ участия обучающихся в спортивных мероприятиях показывает увеличение призеров на международных и Всероссийских соревнованиях, областных и районных соревнованиях.

Дополнительным образованиемв районеохвачены 97,3 % детей и подростков.Всего в районе работает 543объединений, их посещает 3698 учащихся. Наиболее стабильными и популярными направленностями дополнительного образования являются физкультурно-спортивная направленность, в объединениях которой занимаются 40 % учащихся, туристско- краеведческая направленность, в объединениях которой занимаются 17 %, художественная направленность, в объединениях которой занимаются 14 % учащихся и социально-педагогическая – в объединениях которой занимаются 18,3 % учащихся, техническая направленность, в объединениях которой занимаются 9%.

*Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы*

В отчетном году запланировано к реализации 8 основных мероприятий:

1. Предоставление общего образования
2. «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей»
3. «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования детей»
4. «Социальные гарантии работникам образования»
5. «Обеспечение мероприятий по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных организациях»
6. «Обеспечение безопасности объектов общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных организаций в части систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и оборудования дублирующего сигнал на пульт подразделения пожарной охраны, электроснабжения, путей эвакуации и эвакуационных выходов, противопожарного водоснабжения и огнезащитной обработке деревянных конструкций»
7. Основное мероприятие "Развитие дополнительного и неформального образования детей"
8. Реализация социально-значимых мероприятий в сфере общего образования""

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Соответственно степень реализации мероприятий оценивается как 100%:

СРм=8/8=1

*Оценка степени*

*соответствия запланированному уровню затрат*

1. Подпрограмма, содержит мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз=0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп,

где:

ССуз ~ степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф- фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП- предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Расходы по подпрограмме соответствуют запланированному уровню.

На реализацию подпрограммы запланировано 227 888,7 тыс.рублей средств областного бюджета, освоено 227 888,7 тыс.рублей, средств местного бюджета запланировано 145214,60 тыс.рублей, освоено 144784,83 тыс.рублей

ССуз=0,5\*227 888,7 /227 888,7 +0,5\*144 784,83/145 214,6=0,99

*Оценка эффективности использования*

*средств местного бюджета*

1. Показатель соотношения степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета расчитывается по следующей формуле:

Эис=СРм-ССуз

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРМ - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

При этом если значение Эис составляет: не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9; не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8; не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7; не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6; не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5; менее -0,5, то оно принимается равным 0.

Эис=1-0,99=0,01=1

*Оценка степени*

*достижения целей и решения задач подпрограмм*

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы определяется степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз~ степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

в случаях, если СДп/ппз> 1,значение СДп/ппз принимается равным 1

1. Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников, СДп/ппз=100/99,5=1 .
2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, СДп/ппз=100/100=1.
3. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет), СДп/ппз=97,3/95=1,02=1
4. Количество массовых мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию, СДп/ппз=72/65=1,10=1
5. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, СДп/ппз=24/20=1,20=1
6. Удельный вес численности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего и дополнительного образования детей, СДп/ппз=100/100=1
7. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Оренбургской области, СДп/ппз=100/100=1
8. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Оренбургской области, СДп/ппз=75,4/75,4=1
9. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, СДп/ппз=65/65=1
10. Удельный вес численности обучающихся, обеспеченных комфортными условиями обучения, СДп/ппз=100/100=1
11. Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное время, в том числе по уровням образования:

начальное образование СДп/ппз=49/47=1,04=1

основное образование СДп/ппз=53/49=1,08=1

среднее образование СДп/ппз=44/40=1,10=1

1. Количество школьных спортивных клубов, созданных в образовательных организациях, расположенных в сельской местности,СДп/ппз=34/34=1
2. Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, СДп/ппз=3/3=1
3. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в сети Интернет, в общем числе образовательных организаций, СДп/ппз=100/100=1
4. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родителей, работодателей), в общем числе образовательных организаций, СДп/ппз=100/100=1
5. Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций, СДп/ппз=100/100=1
6. Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании, СДп/ппз=83/74=1,12=1
7. Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием, СДп/ппз=71/71=1
8. Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами, СДп/ппз=100/80=1,25=1
9. Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ формирования культуры здорового питания, СДп/ппз=78/78=1
10. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с передачей сигнала автоматической пожарной сигнализации на единые дежурно-диспетчерские службы подразделений государственной противопожарной службы, СДп/ппз=97/11,7=8,29=1
11. Доля муниципальных организаций дополнительного образования детей, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с передачей сигнала автоматической пожарной сигнализации на единые дежурно-диспетчерские службы подразделений государственной противопожарной службы, СДп/ппз=100/100=1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы определяется степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета: русский язык, математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена,

СДп/ппз=1,62/1,4=1,15=1 в случаях, если СДп/ппз> 1,значение СДп/ппз принимается равным 1

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, СДп/ппз=0,03/0=0 (0) в случаях, если СДп/ппз> 1,значение СДп/ппз принимается равным 1

Степень реализации подпрограммы определяется степенью достижения двадцати четырех индикаторов:

CРп/п = ∑24/24=1

*Оценка эффективности реализации подпрограммы*

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п \* Эис,

где:

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис -  эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

ЭР п/п =1\*1=1.

Согласно полученного показателя эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы -0,78.

***Подпрограмма «Защита прав детей , государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»***

В 4 дошкольных образовательных организациях Новосергиевского района  воспитываются 4 детей-инвалидов. В рамках субвенции из областного бюджета на содержание данной категории детей, приобретение учебно-наглядных пособий, игрового материала выделяются финансовые средства в размере 2 тыс. 225 рублей в месяц на одного ребенка. За содержание  детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях родительская плата не взимается. В 2016 по программе «Доступная среда» году оборудован пандус и санузел в детском саду №3 «Теремок». С 1 сентября вступили в силу федеральные образовательные стандарты начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями. В нашем районе по этим стандартам в 1 классах обучаются 7 человек. По состоянию на 1 декабря 2016 года в школах Новосергиевского района обучается 61ребёнок-инвалид и 106 детей с ОВЗ. Деятельность по обучению детей – инвалидов и детей с ОВЗ осуществляют 23 ОУ района. По общеобразовательной программе обучается 28 детей-инвалидов: 2 – на домашнем обучении, 26 – в классе. По заключению психолого-медико-педагогической комиссии для 136 учащихся организовано обучение по образовательным адаптированным программам.

В районе на 01.01.2017 г. под опекой и попечительством находится 93 детей, они проживают в 79 семьях.

С целью организации комплексного сопровождения замещающей семьи, оказания адресной психолого - педагогической помощи в районном отделе образования создана 23.06.2010 года «Служба сопровождения замещающей семьи». В 2015 году подготовку прошли 14 человек, по состоянию на 01.01.2017 г. – 9 человек.

Произвести оценку степени реализации мероприятий подпрограммы, оценку степени соответствия запланированному уровню затрат не представляется возможным в связи с отсутствием финансового обеспечения подпрограммы.

*Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы*

В отчетном году запланировано к реализации 1 основное мероприятие-

«Выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними».

Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме. Соответственно степень реализации мероприятия оценивается как 100%:

СРм=1/1=1

*Оценка степени*

*соответствия запланированному уровню затрат*

Подпрограмма содержит мероприятия, осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Расходы по подпрограмме соответствуют запланированному уровню.

На реализацию подпрограммы запланировано средств областного бюджета 11 962,60 тыс.рублей, освоено 11 757,96 тыс.рублей

ССуз=МБф/МБп,= 11 757,96 /11 962,60 =0,98

*Оценка эффективности использования*

*средств местного бюджета*

При отсутствии финансового обеспечения значение Эис принимается равным 1.

*Оценка степени*

*достижения целей и решения задач подпрограмм*

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы определяется степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

1. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общем числе детей этой категории, СДп/ппз=70/70=1.

Степень реализации подпрограммы определяется степенью достижения одного индикатора:

CРп/п = ∑1/1=1

*Оценка эффективности реализации подпрограммы*

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п \* Эис,

где:

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис -  эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

ЭР п/п = СР п/п \* Эис =1\* 1=1.

Согласно полученного показателя эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы – 0,02.

***Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»***

В период летних каникул 2016 года в Новосергиевском районе организованным отдыхом охвачено 4319 детей, в том числе 3725 детей, учащихся общеобразовательных учреждений района, что составляет 98 % от общего количества учащихся района *(в 2015 году - 97 % )***:**

- в санаторных оздоровительных лагерях - 53 ребенка,

- в загородных лагерях - 537 ребенка, из них:

- 505 детей в ДЗОЛ «Орленок»,

- 32 ребенка в областных лагерях,

- в лагерях дневного пребывания - 1552 ребенка;

- 1380 детей на площадках кратковременного пребывания;

- 43 ребенка в областных профильных лагерях по линии РОО;

- 43 ребенка в областных профильных лагерях по линии отдела молодежи;

- 7 детей из семей социального риска, состоящих на учете в КДН и ЗП в областном профильном лагере;

- 241 – на базе ЦРБ;

- трудоустроено 143 несовершеннолетних подростка.

На 55 воспитанников ГКОУ «Спец.(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот с. Покровка Новосергиевского района Оренбургской области» было получено 65 сертификатов в санаторные оздоровительные лагеря и 155 сертификатов в загородные оздоровительные лагеря.

С 2007 года в районе создаются приемные семьи. Всего приемных семей - 18 (30 родителей, 43 ребенка). Размер оплаты труда приемных родителей составляет 5.500 рублей, а также ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 5 517 рублей.

В приемных семьях получают денежные средства в соответствии с Законом Оренбургской области от 09 ноября 2004г. №1533/295 –Ш-ОЗ «О порядке и размерах выплат денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка. Опекуны ежегодно отчитываются о целевом расходовании.

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 19.01.2007г. «Об уполномоченном органе исполнительной власти Оренбургской области для организации работы по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью» на 31.12.2016 г. 9 гражданам осуществлены выплаты единовременного пособия. Размер данного пособия в 2016 г. составляет 17 839, 55 рублей (с уральским коэффициентом).

В районе ведется регистрационный учет детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем. В Списке по состоянию на 01.01.2017 г. состоит 144 человек. В 2016 г. получено 18 квартир. Закреплено за детьми-сиротами и детьми , оставшимися без попечения родителей 30 жилых помещений.

На первичном учете в региональном банке данных находятся 59 детей.

*Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы*

В отчетном году запланировано к реализации 2 основных мероприятий:

1. «Организация отдыха и оздоровления детей»
2. «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей»

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Соответственно степень реализации мероприятий оценивается как 100%:

СРм=2/2=1

*Оценка степени*

*соответствия запланированному уровню затрат*

Подпрограмма содержит мероприятия, осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение рассчитывается по следующей формуле:

ССуз=МБф/МБп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

МБф- фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на

реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП- предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

.

Расходы по подпрограмме соответствуют запланированному уровню.

На реализацию подпрограммы запланировано средств областного бюджета 6 604,33тыс.рублей, освоено 6 604,33тыс.рублей

ССуз=МБф/МБп,= 6 604,33/6 604,33=1

*Оценка эффективности использования*

*средств местного бюджета*

При отсутствии финансового обеспечения значение Эис принимается равным 1.

*Оценка степени*

*достижения целей и решения задач подпрограмм*

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы определяется степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп

где:

СДп/ппз~ степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

в случаях, если СДп/ппз> 1,значение СДп/ппз принимается равным 1

1. Охват оздоровлением и отдыхом детей школьного возраста СДп/ппз=98,5/98,5=1
2. Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, у которых возникло право на получение жилья СДп/ппз=18/6=3=1

Степень реализации подпрограммы определяется степенью достижения двух индикаторов:

CРп/п = ∑1+1/2=1

*Оценка эффективности реализации подпрограммы*

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п \* Эис,

где:

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис -  эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

ЭР п/п = СР п/п \* Эис =1\*1=1.

Согласно полученного показателя эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы – 0,01.

***Подпрограмма "*** ***Обеспечение деятельности в сфере образования "***

Деятельность отдела образования и подведомственных образовательных учреждений в 2016 году была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы образования, обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования на всех уровнях обучения и реализацию основных направлений государственной образовательной политики в соответствии с требованиями федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», закона Оренбургской области N 1698/506-V-ОЗ 06.09 2013 г. «Об образовании в Оренбургской области», государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Новосергиевского района» на 2013-2018 годы и государственной программы «Развитие системы образования в Новосергиевском районе» на 2014-2020 годы

Доля муниципальных расходов на содержание и развитие образовательных учреждений в 2016 году составила 58,6 % от общего бюджета. (В 2015-58 %)

Фактическое финансирование составило 479 млн 903,2 тыс.руб., в т.ч. Госстандарт 244 млн 459,6 тыс.руб., из них:

-оплата труда-220 млн 498,2 тыс.руб.

-учебные расходы-23 млн 961,4 тыс.руб.

Все ОО в 2016 году работали в штатном режиме, учебный процесс осуществлялся беспрерывно.

*Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы*

В отчетном году запланировано к реализации 2 основных мероприятия:

1. «Осуществление политики Новосергиевского района в сфере образования»
2. "Обеспечение деятельности образовательных учреждений"

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Соответственно степень реализации мероприятия оценивается как 100%:

СРм=2/2=1

*Оценка степени*

*соответствия запланированному уровню затрат*

Подпрограмма не содержит мероприятия, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз=Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Расходы по подпрограмме соответствуют запланированному уровню.

На реализацию подпрограммы запланировано средств местного бюджета 18 479,00 тыс.рублей, освоено 18 311,89 тыс.рублей

ССуз= Зф/Зп= 18 311,89/18 479,00=0,99

*Оценка эффективности использования*

*средств местного бюджета*

1. Показатель соотношения степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета рассчитывается по следующей формуле:

Эис=СРм-ССуз

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРМ - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

При этом если значение Эис составляет: не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9; не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8; не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7; не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6; не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5; менее -0,5, то оно принимается равным 0.

следовательно Эис= СРм-ССуз =1-0,99=0,01 =1

На основании данного показателя можно судить об эффективности использования средств местного бюджета.

*Оценка степени*

*достижения целей и решения задач подпрограмм*

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы определяется степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз~ степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1. Доля расходов МКУ «Отдел образования администрации Новосергиевского района и МКУО «Управление по обеспечению деятельности ОО», осуществляемых с применением программно-целевых инструментов, СДп/ппз=100/100=1.

Степень реализации подпрограммы определяется степенью достижения одного индикатора по формуле:

CРп/п = ∑СДп/ппз/N,

где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N- число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1,значение СДп/ппз принимается равным 1.

CРп/п = ∑1/1=1

*Оценка эффективности реализации подпрограммы*

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п \* Эис,

где:

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис -  эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

ЭР п/п = СР п/п \* Эис =1\*1=1.

Согласно полученного показателя эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы – 0,04.

Оценка степени достижения целей

и решения задач муниципальной программы "Развитие образования Новосергиевского района" на 2014-2020 годы

**Анализируя деятельность отдела образования и образовательных учреждений района по исполнению полномочий, федеральных, региональных и муниципальных программ можно отметить рост показателей результатов работы по ряду направлений:**

* проведено лицензирование деятельности филиалов ДДТ и ДЮСШ, услуг дополнительного образования в ДОУ;
* началась реализация федеральных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями;
* продолжается реализация программы «Доступная среда»
* повышается средняя заработная плата педагогов;
* все дети от 3 до 7 лет получают дошкольное образование;
* разработана «дорожная карта» по обеспечению доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет;
* повышается качество образования;
* повышается качество физико-математического образования (средний балл ЕГЭ по профильной математике возрос с 49,8 в 2015 году до 56,4 в 2016 году, есть победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике)
* повысилась до 100% доля ОО, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников;
* повысилась результативность участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников с 5% в 2015 году до 29% в 2016);
* стабильно высокие результаты показывают участники региональной и межрегиональной олимпиад по башкирскому языку и литературе;
* функционирует муниципальная система оценки качества образования;
* квалификационные категории имеют 96,2% педагогических работников;
* за три года доля учителей с высшим образованием увеличилась с 87% до 91,5%,
* стабильно высоким (98%) остается охват школьников отдыхом и оздоровлением;
* увеличился показатель охвата двухразовым питанием;
* в 2016 году в школы района поступили 4 новые транспортные единицы;
* по сравнению с прошлым годом на 20% увеличилось количество призёров международных и всероссийских соревнований, в полтора раза увеличилось количество участников районных соревнований;
* увеличился охват детей дополнительным образованием
* снизилось количество преступлений, совершённых школьникам (с 15 в 2015 до 10 в 2016);
* снизилось количество учащихся, стоящих на учёте в КДН (с 12 в 2015 до 10 в 2016).
* 100% учащихся охвачено работой спортивных клубов;
* 100% ОО работают по эффективным контрактам.

Степень достижения индикаторов программы:

1. Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 3–7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, СДп/ппз=100/100=1 в случаях, если СДп/ппз> 1,значение СДп/ппз принимается равным 1.
2. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, СДп/ппз=75/75=1.
3. Удельный вес численности руководителей муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей муниципальных образовательных организаций дошкольного образования детей Новосергиевского района, СДп/ппз=100/100=1 .

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = **∑** СД гппз / М=**∑1+1+1/3=1.**

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы "Развитие образования Новосергиевского района" на 2014-2020 годы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп=0,5\*СРгп+0,5\*∑(ЭРп/п\*kj)=0,5\*1+0,5\*∑(1\*0,15)+(1\*0,78)+(1\*0,02)+(1\*0,01)+(1\*0,04)=0,5+0,5\*∑0,15+0,78+0,02+0,01+0,04=0,5+0,5\*(0,15+0,78+0,02+0,01+0,04)=0,5+0,5=1.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90.

Полученные показатели оценки реализации мероприятий подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат, показатели эффективности использования средств местного бюджета, показатели степени достижения целей и решения задач подпрограмм свидетельствуют о высокой эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования Новосергиевского района" на 2014-2020 годы в 2016 году.

Начальник Стародубцева Н.В.

Заместитель директора

по финансовым вопросам Трикоменас О.А.