К заседанию общественного Совета по образованию 29.04.2015 г

**О ходе выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Новосергиевского района» на 2013-2018 годы»**

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года №2620-р отделом образования был разработан план мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере образования Новосергиевского района, утверждённый постановлением администрации Новосергиевского района № 597-п от 16.07.2013 г.

Данная «дорожная карта» предполагает реализацию комплекса мероприятий, направленных на изменения в дошкольном общем и дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг.

**Основные направления изменений в дошкольном образовании:**

* Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации.
* Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.
* Введение эффективного контракта в дошкольном образовании.

По состоянию на 1 января 2015г. в Новосергиевском районе функционируют 17 учреждений дошкольного образования, которые посещают 1482 ребенка, что составляет 42 % от общего количества проживающих в районе детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

На территории Новосергиевского района проживает 3575 детей от 0 до 7 лет. Очередность в ДОУ на 1 января составляет 494 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет.

Для достижения целевых показателей «дорожной карты» проведены следующие мероприятия.

С января 2014 года начали свою работу дошкольные группы полного дня на базе 5 школ района (Землянской, Кулагинской, Кутушевской, Хуторской, Старобелогорской), которые посещают 118 детей. А в декабре 2014 г. были открыты еще 3 дошкольные группы на базе МОБУ «Новосергиевская СОШ №4» и МОБУ «Берестовская СОШ» на 66 человек.

В целях доступности дошкольного образования в 2013 году была открыта дошкольная группа кратковременного пребывания детей в Козловской ООШ, в 2014 году- в Родниковском филиале Барабановской СОШ. Кроме того продолжают работу дошкольные группы кратковременного пребывания на базе Лапазской и Сузановской СОШ. Всего ГКП посещают 55 детей.

На базе ДДТ работает школа раннего развития «Филиппок» (9 групп, которые посещают 103 ребенка).

В дошкольных учреждениях работают 85 педагогов. С высшим образованием 55% педагогов. Развитие дошкольного образования, совершенствование профессионализма его педагогов, развитие инновационного стиля мышления и деятельности невозможны без повышения квалификации. В 2014 учебном году 47 педагогов прошли курсовую подготовку.

1. Одна из приоритетных задач в дошкольном образовании - введение ФГОС, первых образовательных стандартов в истории дошкольного образования. С целью оказания методической и юридической помощи в 2013-14 годах проведено 9 совещаний с руководителями, которые были направлены на ознакомление и внедрение ФГОС в ДОУ; обобщён опыт работы дошкольных учреждений по внедрению ФГОС. Проведено 2 семинара - практикума для воспитателей ДОУ на базе МДОБУ «Солнышко» с. Кувай» «Преемственность ДОУ и начальной школы в контексте требований ФГОС» и МДОАУ «Дюймовочка» п. Среднеуранский «Выявление и развитие индивидуальных задатков и наклонностей детей дошкольного возраста в ДОУ»

С целью повышения эффективности и качества образования проводится планомерная работа по введению эффективного контракта. Все руководители ДОУ и педагоги 14 детских садов работают по эффективным контрактам.

Таким образом, достигнуты следующие показатели в направлении дошкольного образования.

| **№** | **Показатель** | **Единица измерения** | **2014 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| 1. | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности. | процентов | 80 | 82,3 |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Оренбургской области | процентов | 100 | 100 |
| 3. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 96 | 97,6 (83 чел из 85 педагогов ДОУ) |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 70 | 71,7 (61 чел за два года) |
| 5 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 24 | 24,7 (21 чел) |
| 6 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процентов | 16,7 | 17,2 (345 чел) |

**Основные направления изменений в общем образовании:**

* Обеспечение достижения школьниками Новосергиевского района новых образовательных результатов.
* Обеспечение равного доступа к качественному образованию.
* Введение эффективного контракта в общем образовании.

В 2014 году функционировали 34 общеобразовательных учреждения: 22 средних школ, 12 основных и 10 филиалов с общим контингентом обучающихся- 3758 чел.

Для достижения целевых показателей «дорожной карты» проведены следующие мероприятия.

Введены новые образовательные стандарты. 1564 ученика начальной школы обучаются по стандартам второго поколения общего образования, которые были введены в 2011 году. С 1 сентября 2015 года вступает в действие ФГОС основного общего образования, в связи с чем утверждён и поэтапно реализуется план-график введения ФГОС ООО в Новосергиевском районе.

Проводится планомерная работа по подготовке к ЕГЭ. Все обучающиеся 11-х классов допущены до ЕГЭ, все успешно её прошли и получили аттестаты. В 2014 году выпускники сдавали 9 предметов по выбору (в 2013- 9). Со 100%-ным результатом сдали выпускники текущего года ЕГЭ по русскому языку, информатике, биологии, истории, географии, обществознанию, литературе. По остальным предметам результативность составила: по физике — 92% (не сдали 3 выпускника), по химии -84,6% (не сдали 2 выпускника), по английскому языку- 50% (не сдал 1выпускник). Районные средние баллы повысились по математике, русскому языку, биологии. Три выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку (Андреева Н., Хатеев М. из НСОШ №3, Исмагулов Н. из Уранской СОШ). Результаты выше среднеобластных по русскому языку, физике, истории, обществознанию (в 2013 году таких результатов не было.) Высокие баллы по предметам (от 90 до 100) получили выпускники МОБУ «Новосергиевская СОШ№3», Новосергиевская СОШ№2», «Новосергиевская СОШ№1», «Новосергиевская СОШ№4», Уранская СОШ, «Кувайская СОШ».

С целью совершенствования профессиональной ориентации обучающихся в 9-х классах всех школ введены практико-ориентирванные предпрофильные курсы, проводятся Дни абитуриента, акция «Выбор», Дни открытых дверей, в 5 школах ведётся профильное обучение по индивидуальным образовательным маршрутам.

В 2011 году разработана и ежегодно совершенствуется муниципальная система оценки качества образования.

Организованно осуществляется работа по кадровому обеспечению системы общего образования. Образовательный процесс осуществляют 847 педагогических работников. Квалификационные категории имеют 95% педагогов. На начало учебного года в районе работает 28 молодых учителей (со стажем работы до 3-х лет), в 2013 году их было 35. Увеличивается количество педагогов пенсионного возраста: воспитателей ДОО – с 3% в 2013 до 7% в 2014, учителей школ –с 6,7% в 2013 до 19% в 2014. Ежегодно увеличивается количество педагогов, повысивших квалификацию: в 2014 году 429 педагогов прошли курсовую подготовку (49% от всего кол-ва педагогов), в 2013 году-47%, в 2012- 39%. 31 педагог обучается заочно, получая высшее образование, получили второе высшее или прошли 500-часовые курсы 69 педагогов района.

Одно из мероприятий «дорожной карты» - поддержка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях. В районе сохранена сеть образовательных учреждений, приостановка деятельности школ проводится только при отсутствии детей школьного возраста. С целью обеспечения доступности образования из 14 населенных пунктов района осуществляется ежедневный подвоз 178 учащихся. При 7 общеобразовательных учреждениях имеются пришкольные интернаты, в которых живут 76 школьников.

С целью повышения эффективности и качества образования проводится планомерная работа по введению эффективного контракта. Все руководители ОУ и педагоги 15 школ работают по эффективным контрактам.

Таким образом, достигнуты следующие показатели в направлении общего образования.

|  |
| --- |
|  |
| **Наименование показателя** | | **Единица**  **измерения** | **2014 год** | |
| **план** | **факт** |
| Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами | | безразмерная величина | 1,62 | 1,6 |
| Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | |  | 46,0 | 43,6 |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | процентов | 14,8 | 15,9 (95 чел) |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области | | процентов | 100 | 100 |
| Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | процентов | 40 | 44 (15 школ) |

Примечание Фактический результат показателя «Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена» ниже запланированного по причине низких результатов ЕГЭ по английскому языку (средний балл по району при 2 сдающих-20).

**Основные направления изменений в дополнительном образовании:**

* Обновление содержания дополнительного образования детей.
* Распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей.
* Введение эффективного контракта в дополнительном образовании.

Дополнительным образованием в районе охвачены 98 % детей и подростков. Функционируют 3 учреждения дополнительного образования: ДДТ, ДЮСШ, ДШИ. В школах работают 393 объединения дополнительного образования. Всего в районе работает 421объединений, их посещает 3729 учащихся.

Дом детского творчества организует работу с детьми в течение всего учебного года (работа объединений и клубов постоянного состава). В ДДТ реализуются дополнительные общеобразовательные программы по следующим направленностям: художественно- эстетической, военно-патриотической, социально-педагогической, научно-технической, туристко- краеведческой, спортивно- технической. ДДТ организует работу с детьми возраста от 5 до 18 лет. Сетевое взаимодействие осуществлялось с 4 школами района.

На базе ДЮСШ функционирует 6 отделений: легкая атлетика, лыжные гонки, греко-римская борьба, футбол, волейбол, хоккей с шайбой. А также ведутся занятия по настольному теннису, гиревому спорту, армспорту, ручному мячу. В 88 группах занимается 1375 учащихся. Спортивная школа располагает филиальной сетью. В 17 селах района расположены филиалы по волейболу, греко-римской борьбы, легкой атлетике, лыжным гонкам, хоккею с шайбой, ручному мячу, гиревому спорту, настольному теннису.

Для достижения целевых показателей «дорожной карты» проведены следующие мероприятия.

Разработан и реализуется раздел «Дополнительное образование детей» муниципальной программы«Развитие системы образования Новосергиевского района на 2014-2020 годы».

Реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации и переподготовку современных руководителей (менеджеров) УДОД Новосергиевского района. Руководители ДДТ и ДЮСШ получили второе высшее образование по специальности «менеджмент».

Проводится работа по развитию научно-технического творчества, школьного туризма. На базе ДДТ действует авиамодельный кружок, воспитанники которого ежегодно занимают призовые места на областных и всероссийских соревнованиях. На базе ДДТ и в школах района в рамках реализации туристско-краеведческого направления функционируют туристические кружки, в которых занимаются более 100 человек. На 51-ом областном слёте юных туристов команда района заняла 1 место в конкурсе «Легенды туриста».

В рамках реализации противоаварийных мероприятий зданий УДОД в 2014 году производен ремонт путей эвакуации в здании ДДТ.

С целью реализации муниципальной программы системы выявления и развития молодых талантов в Новосергиевском районе ежегодно проводится около 100 мероприятий различной направленности, функционируют очно-заочные школы «Дар», «Сократ», физико-математическая школа. Реализуется система мер по поощрению талантливых школьников.

На базе ДДТ и ДЮСШ ежегодно проводится более 20 районных мероприятий, что способствует изучению и распространению опыта работы образовательных организаций. Учреждения дополнительного образования детей принимают участие в профессиональных конкурсах. Так в 2013 году по итогам конкурса лучших учреждений дополнительного образования детей, внедряющих инновационные образовательные программы, Дом детского творчества стал победителем и обладателем гранта 100 тыс.р. В этом же году областном конкурсена лучшее образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ДЮСШ заняла 3 место. По итогам 2014 года Дом детского творчества п.Новосергиевка был включен в национальный реестр ведущих образовательных учреждений России.

Все руководители и педагоги учреждений дополнительного образования работают по эффективным контрактам.

Таким образом, достигнуты следующие показатели в направлении дополнительного образования.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Единица измерения** | **2014 год** | |
| **план** | **факт** |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | процентов | 97,3 | 98 |
| Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 76 | 76 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Оренбургской области | процентов | 80 | 89 |
| Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 31,5 | 47 |
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога | человек | 31 | 31 |

Проект решения

Общественного Совета по образованию.

**От 29.04.2015 г.**

«**О ходе выполнения плана мероприятий**

**(«дорожной карты») «Повышение**

**эффективности и качества услуг**

**в сфере образования Новосергиевского района»**

**на 2013-2018 годы»**

Заслушав и обсудив выступление начальника районного отдела образования Стародубцевой Н.В. о ходе выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Новосергиевского района» на 2013-2018 годы», Совет по образованию принял решение:

1. В связи с достижением целевых показателей по итогам 2014 года считать эффективной деятельность учреждений сферы образования по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Новосергиевского района» на 2013-2018 годы».
2. Отделу образования (Стародубцева Н.В.), отделу культуры (Погребная Е.В.), образовательным организациям района обеспечить дальнейшую реализацию мероприятий «дорожной карты» по повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей достижению и достижение целевых показателей.

Председатель районного

Совета по образованию А.Д.Лыков.

Секретарь Н.В.Козырь